## Sheet1
Task | start hrs | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | total hrs
Task1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8
Task2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8
Task3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4
Task4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Task5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
Task6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7
Task7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
Task8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7
sum of hours | 49 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10
Actual Hours remaining | 49 | 40 | 30 | 18 | 10 | 0
Estimated hours remaining | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 0
Estimated no. of hours/day=10